## 1.Trung uong 21-25
Phụ lục 1
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Nguồn vốn (QTQG, LKV, HTMT, PHKT, DP, TT) | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NS trung ương đã giao 2021-2025 | Kế hoạch vốn NS trung ương giao hằng năm từ năm 2021 đến năm 2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NS trung ương hằng năm được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài |  |  |  |  | Lũy kế giải ngân vốn NS trung ương từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân 2024 và 2025 là số ước) | [13 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [8 empty] | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Bao gồm: |  |  |  |  | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Trong đó |  |  |  | Tổng số vốn NS tỉnh (công thức sẵn, không sửa) | Trong đó: chi tiết theo từng giai đoạn
[5 empty] | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Dự kiến 2025 |  | Năm 2021 kéo dài sang 2022 | Năm 2022 kéo dài sang 2023 | Năm 2023 kéo dài sang 2024 | cột ẩn: Năm 2024 kéo dài sang 2025 |  | Lũy kế vốn NS trung ương giải ngân đến hết 2020 | Lũy kế giải ngân vốn NS trung ương từ năm 2021 đến năm 2025 (số giải ngân 2024 và 2025 là số ước)
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Khác) | Trong đó: NS trung ương |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Khác) | Trong đó: NS trung ương | [15 empty] | Tổng số (công thức có sẵn, không sửa) | Bao gồm
[31 empty] | Giải ngân vốn NS tỉnh giao hằng năm | [5 empty] | Giải ngân vốn NS trung ương kéo dài
[31 empty] | Tổng (công thức có sẵn, không sửa) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng (công thức có sẵn, không sửa) | Trong đó
[32 empty] | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Ước Năm 2024 | Ước Năm 2025 |  | Năm 2021 kéo dài sang 2022 | Năm 2022 kéo dài sang 2023 | Ước Năm 2023 kéo dài sang 2024 | cột ẩn: Năm 2024 kéo dài sang 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= 19+…+23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 = 25+26+27 | 25 | 26 | 27 | cột ẩn | 28 = 29+30 | 29 | 30 = 29+35 | 31 = 32+…+36 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 = 38+39+40 | 38 | 39 | 40 | cột ẩn | 41
TỔNG CỘNG
A |  |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
| Giao thông | ….. |  | Dự án ... (2 nguồn) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
trong đó:
|  |  | QTQG | Vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án quan trọng quốc gia | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | DP | Vốn nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 bố trí cho dự án quan trọng quốc gia tổng số là 2.510.372 triệu đồng được kéo dài sang năm 2024 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Xã hội | ….. | HTMT | Dự án ... (1 nguồn: Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu bố trí cho dự án) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Giao thông | ….. | HTMT | Dự án ... (1 nguồn: Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu bố trí cho dự án) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
B |  |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
| Giao thông | ….. | QTQG | Dự án ... (1 nguồn: Vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án quan trọng quốc gia) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai
| Môi trường | ….. | HTMT | Dự án ... (1 nguồn: Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu bố trí cho dự án) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Giao thông | ….. | HTMT | Dự án ... (1 nguồn: Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu bố trí cho dự án) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Y tế | ….. | PHKT | Dự án... (1 nguồn: Vốn nguồn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bố trí cho dự án) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Y tế | ….. | PHKT | Dự án ... (1 nguồn: Vốn nguồn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bố trí cho dự án) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
C |  |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Giao thông | ….. |  | Dự án ... (2 nguồn) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1
trong đó:
|  |  | QTQG | Vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án quan trọng quốc gia | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | PHKT | Vốn nguồn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bố trí cho dự án quan trọng quốc gia | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Giao thông | ….. |  | Dự án ... (2 nguồn) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh
trong đó:
|  |  | QTQG | Vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án quan trọng quốc gia | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | TT | Vốn nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 bố trí cho dự án quan trọng quốc gia tổng số 150.000 triệu đồng | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Giao thông | ….. | LKV | Dự án ... (1 nguồn: Vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án có tính chất liên kết vùng) | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Dự án xây dựng Đường Liên Cảng
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0

## 2.Tinh 21-25
Phụ lục 2
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Nguồn vốn (NSTT, XSKT, ĐAT, DN) | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NS tỉnh đã giao 2021-2025 | Kế hoạch vốn NS tỉnh giao hằng năm từ năm 2021 đến năm 2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NS tỉnh hằng năm được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài |  |  |  |  | Lũy kế giải ngân vốn NS tỉnh từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân 2024 và 2025 là số ước) | [13 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [8 empty] | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Bao gồm: |  |  |  |  | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Trong đó |  |  |  | Tổng số vốn NS tỉnh (công thức sẵn, không sửa) | Trong đó: chi tiết theo từng giai đoạn
[5 empty] | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |  | Năm 2021 ( QĐ 5083 ngày 16/12/2021 ) | Năm 2022 (QĐ 3459 ngày 14/12/2022 ) | Năm 2023 (QĐ 3340 ngày 19/12/2023) | Năm 2024 (QĐ 2264 ngày 31/7/2024) | Dự kiến 2025 |  | Năm 2021 sang 2022 (QĐ 1018 ngày 25/4/2022) | Năm 2022 sang 2023 (QĐ 918/QĐ ngày 04/5/2023) | Năm 2023 sang 2024 (QĐ 1136 ngày 23/4/2024) | cột ẩn: Năm 2024 kéo dài sang 2025 |  | Lũy kế vốn NS tỉnh giải ngân đến hết 2020 | Lũy kế giải ngân vốn NS tỉnh từ năm 2021 đến năm 2025 (số giải ngân 2024 và 2025 là số ước)
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh | [15 empty] | Tổng số (công thức có sẵn, không sửa) | Bao gồm
[31 empty] | Giải ngân vốn NS tỉnh giao hằng năm | [5 empty] | Giải ngân vốn NS tỉnh kéo dài
[31 empty] | Tổng (công thức có sẵn, không sửa) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng (công thức có sẵn, không sửa) | Trong đó
[32 empty] | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Ước Năm 2024 | Ước Năm 2025 |  | Năm 2021 kéo dài sang 2022 | Năm 2022 kéo dài sang 2023 | Ước Năm 2023 kéo dài sang 2024 | cột ẩn: Năm 2024 kéo dài sang 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= 19+…+23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 = 25+26+27 | 25 | 26 | 27 | cột ẩn | 28 = 29+30 | 29 | 30 = 29+35 | 31 = 32+…+36 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 = 38+39+40 | 38 | 39 | 40 | cột ẩn | 41
TỔNG CỘNG
A |  |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
| Giao thông | 7895798 |  | Dự án 1 (4 nguồn) | 1000/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 | 400000 | 400000 | BH | 5,5 km | 2020 | 2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 | 400000 | 400000 | 2019 | 270000 | 270000 | 50000 | 60000 | 50000 | 110000 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 1000 | 0 | 370000 | 100000 | 270000 | 264000 | 50000 | 55000 | 49000 | 110000 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 1000 | 0
trong đó:
|  |  | NSTT | Nguồn ngân sách tập trung | [11 empty] | 200000 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 6000 |  | 5000 | 1000 |  | 300000 | 100000 | 200000 | 194000 | 50000 | 45000 | 49000 | 50000 |  | 6000 |  | 5000 | 1000
|  |  | XSKT | Nguồn xổ số kiến thiết | [11 empty] | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 0
|  |  | ĐAT | Nguồn đất | [11 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 0 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 0
|  |  | DN | Nguồn Quỹ sắp xếp doanh nghiệp | [11 empty] | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 0
…
B |  |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Giao thông | 7895799 | NSTT | Dự án 2 (NST 50%, NSH 50%) (1 nguồn: Ngân sách tập trung) | 1001/QĐ-UBND ngày 01/05/2022 | 400000 | 200000 | LT-NT | 7 km | 2023 | 2026 | 1101/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 | 400000 | 200000 | 2023 | 150000 | 150000 |  |  | 20000 | 50000 | 80000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 150000 |  | 150000 | 148000 |  |  | 18000 | 50000 | 80000 | 2000 |  |  | 2000
…
C |  |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Dự án … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
D |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Dự án … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0

## 2.1.Tinh HTMT 21-25
Phụ lục 2.1
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ MỤC TIÊU CHO HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Nguồn vốn (NSTT, XSKT) | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NS tỉnh đã giao 2021-2025 | Kế hoạch vốn NS tỉnh giao hằng năm từ năm 2021 đến năm 2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NS tỉnh hằng năm được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài |  |  |  |  | Lũy kế giải ngân vốn NS tỉnh từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân 2024 và 2025 là số ước) | [13 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [8 empty] | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Bao gồm: |  |  |  |  | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Trong đó |  |  |  | Tổng số vốn NS tỉnh (công thức sẵn, không sửa) | Trong đó: chi tiết theo từng giai đoạn
[5 empty] | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |  | Năm 2021 ( QĐ 5083 ngày 16/12/2021 ) | Năm 2022 (QĐ 3459 ngày 14/12/2022 ) | Năm 2023 (QĐ 3340 ngày 19/12/2023) | Năm 2024 (QĐ 2264 ngày 31/7/2024) | Dự kiến 2025 |  | Năm 2021 sang 2022 (QĐ 1018 ngày 25/4/2022) | Năm 2022 sang 2023 (QĐ 918/QĐ ngày 04/5/2023) | Năm 2023 sang 2024 (QĐ 1136 ngày 23/4/2024) | cột ẩn: Năm 2024 kéo dài sang 2025 |  | Lũy kế vốn NS tỉnh giải ngân đến hết 2020 | Lũy kế giải ngân vốn NS tỉnh từ năm 2021 đến năm 2025 (số giải ngân 2024 và 2025 là số ước)
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh | [15 empty] | Tổng số (công thức có sẵn, không sửa) | Bao gồm
[31 empty] | Giải ngân vốn NS tỉnh giao hằng năm | [5 empty] | Giải ngân vốn NS tỉnh kéo dài
[31 empty] | Tổng (công thức có sẵn, không sửa) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng (công thức có sẵn, không sửa) | Trong đó
[32 empty] | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Ước Năm 2024 | Ước Năm 2025 |  | Năm 2021 kéo dài sang 2022 | Năm 2022 kéo dài sang 2023 | Ước Năm 2023 kéo dài sang 2024 | cột ẩn: Năm 2024 kéo dài sang 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= 19+…+23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 = 25+26+27 | 25 | 26 | 27 | cột ẩn | 28 = 29+30 | 29 | 30 = 29+35 | 31 = 32+…+36 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 = 38+39+40 | 38 | 39 | 40 | cột ẩn | 41
TỔNG CỘNG
A |  |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
| Giao thông | 7895798 |  | Dự án 1 ( 2 nguồn) | 1000/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 | 400000 | 400000 | TP | 5,5 km | 2020 | 2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 | 400000 | 400000 | 2019 | 210000 | 210000 | 50000 | 60000 | 50000 | 50000 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 1000 | 0 | 310000 | 100000 | 210000 | 204000 | 50000 | 55000 | 49000 | 50000 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 1000 | 0
trong đó:
|  |  | NSTT | Nguồn ngân sách tập trung | [11 empty] | 200000 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 6000 |  | 5000 | 1000 |  | 300000 | 100000 | 200000 | 194000 | 50000 | 45000 | 49000 | 50000 |  | 6000 |  | 5000 | 1000
|  |  | XSKT | Nguồn xổ số kiến thiết | [11 empty] | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 0
…
B |  |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Giao thông | 7895799 | NSTT | Dự án 2 (NST 50%, NSH 50%) (1 nguồn: Ngân sách tập trung) | 1001/QĐ-UBND ngày 01/05/2022 | 400000 | 200000 | ĐQ | 7 km | 2023 | 2026 | 1101/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 | 400000 | 200000 | 2023 | 150000 | 150000 |  |  | 20000 | 50000 | 80000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 150000 |  | 150000 | 148000 |  |  | 18000 | 50000 | 80000 | 2000 |  |  | 2000
…
C |  |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Dự án … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
D |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Dự án … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0

## 3.Thu hop phap Tinh 21-25
Phụ lục 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGUỒN THU HỢP PHÁP CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Lũy kế vốn thu hợp pháp giải ngân đến hết 2020 | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn thu hợp pháp đã giao 2021-2025 | Kế hoạch vốn nguồn thu hợp pháp giao hằng năm từ năm 2021 đến năm 2025 | [5 empty] | Lũy kế giải ngân vốn nguồn thu hợp pháp từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân 2024 và 2025 là số ước) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Bao gồm: |  |  |  |  | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Bao gồm:
|  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT | [5 empty] | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Dự kiến 2025 |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Ước Năm 2024 | Ước Năm 2025
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TỔNG CỘNG
A |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
| Y tế | 7895799 | Dự án 1 | 1002/QĐ-UBND ngày 01/05/2020 | 30000 | 30000 | ĐQ | xây dựng khối nhà 02 tầng … | 2020 | 2022 | 1103/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 | 30000 | 30000 | 5000 | 2020 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 |  |  |  | 25000 | 20000 | 5000
|  |  | Dự án … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
B |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
| Y tế | 7895756 | Dự án 1 | 1004/QĐ-UBND ngày 01/05/2022 | 25000 | 25000 | ĐQ | xây dựng khối nhà 02 tầng … | 2022 | 2023 | 1105/QĐ-UBND ngày 15/05/2022 | 25000 | 25000 | 0 | 2022 | 25000 | 25000 |  | 5000 | 20000 |  |  | 25000 |  | 5000 | 20000
|  |  | … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
C |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Dự án … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## 4.Trung uong 26-30
Phụ lục 4
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030)/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Lũy kế vốn bố trí từ đầu tư án đến hết năm 2025 (số vốn năm 2025 là số ước) |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân năm 2024, 2025 là số ước) |  | Vốn bố trí còn thiếu so với TMĐT |  | Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 |  | Ghi chú
|  |  |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW
|  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 =13-18 | 21=14-19 | 22 | 23 | 24
TỔNG CỘNG
A |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang 2026-2030
B |  |  | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030
C |  |  | Chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2031-2035

## 5.ODA 26-30
Phụ lục 5
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030 CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết 31/01/2025 |  |  |  | Dự kiến Kế hoạch năm 2025 |  |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định | TMĐT
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó:
[8 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
[15 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[8 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[11 empty] | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 1277853 |  |  | 5332399 | 3732679 | 1599720 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC | [6 empty] | 1277853 |  |  | 5332399 | 3732679 | 1599720 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
I | Môi trường | [6 empty] | 1277853 |  |  | 5332399 | 3732679 | 1599720 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang 2026-2030
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) |  | Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) | 30/08/2017 | 30/08/2027 | 246/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 | 6610252 | 1277853 | 0 |  | 5332399 | 3732679 | 1599720 | 0 |  |  | 0 | 0

## 6.Tinh 26-30
Phụ lục 6
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2026-2030
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030)/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Lũy kế vốn bố trí từ đầu tư án đến hết năm 2025 (số vốn năm 2025 là số ước) |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân năm 2024, 2025 là số ước) |  | Vốn bố trí còn thiếu so với TMĐT |  | Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 |  | Ghi chú
|  |  |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh
|  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 =13-18 | 21=14-19 | 22 | 23 | 24
TỔNG CỘNG
A |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang 2026-2030
| Giao thông | 7895788 | Dự án 1 (NST 100%) | 1007/QĐ-UBND ngày 01/05/2022 | 300000 | 300000 | NT | 7 km | 2023 | 2026 | 1110/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 | 300000 | 300000 | 2023 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 70000 | 70000 | Tổng Nhu cầu vốn hoàn thành dự án khoảng 270 tỷ
| Giao thông | 7895799 | Dự án 2 (NST 50%, NSH 50%) | 1008/QĐ-UBND ngày 01/05/2022 | 400000 | 200000 | BH | 7 km | 2023 | 2026 | 1109/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 | 400000 | 200000 | 2023 | 280000 | 150000 | 270000 | 145000 | 130000 | 55000 | 90000 | 35000 | Tổng Nhu cầu vốn hoàn thành dự án khoảng 360 tỷ, trong đó NST: 180 tỷ, NSH: 180 tỷ
B |  |  | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030
| Giao thông | Chưa có mã | Dự án 3 | 1011/QĐ-UBND ngày 18/07/2024 | 400000 | 400000 | CM | 7 km | 2026 | 2029 | Dự kiến duyệt dự án trong năm 2025 | 400000 | 400000 | 2026 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 397000 | 397000 | 360000 | 360000 | Dự kiến vốn chuẩn bị đầu tư năm 2025 là 3 tỷ; Tổng nhu cầu vốn hoàn thành dự án là 363 tỷ
| Giao thông | Chưa có mã | Dự án 4 | Văn bản số 7845/UBND ngày 02/4/2024 chấp thuận lập hồ sơ; khái toán TMĐT khoảng 400 tỷ | 400000 | 400000 | TP | 7 km | 2026 | 2029 | Dự kiến duyệt dự án trong năm 2025 | 400000 | 400000 | 2026 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 397500 | 397500 | 362500 | 362500 | Dự kiến vốn chuẩn bị đầu tư năm 2025 là 3 tỷ; Tổng nhu cầu vốn hoàn thành dự án là 362,5 tỷ
C |  |  | Chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2031-2035
| Giao thông |  | Dự án 5 | Văn bản số 7635/UBND ngày 02/3/2024 chấp thuận lập hồ sơ; khái toán TMĐT khoảng 400 tỷ

## 6.1.Tinh HTMT 26-30
Phụ lục 6.1
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ MỤC TIÊU CHO HUYỆN GIAI ĐOẠN 2026-2030
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030)/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Lũy kế vốn bố trí từ đầu tư án đến hết năm 2025 (số vốn năm 2025 là số ước) |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân năm 2024, 2025 là số ước) |  | Vốn bố trí còn thiếu so với TMĐT |  | Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 |  | Ghi chú
|  |  |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh
|  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS tỉnh |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS huyện
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 =13-18 | 21=14-19 | 22 | 23 | 24
TỔNG CỘNG
A |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang 2026-2030
| Giao thông | 7895799 | Dự án 1 (NST 50%, NSH 50%) | 1008/QĐ-UBND ngày 01/05/2022 | 400000 | 200000 | BH | 7 km | 2023 | 2026 | 1109/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 | 400000 | 200000 | 2023 | 280000 | 150000 | 270000 | 145000 | 130000 | 55000 | 90000 | 35000 | Tổng Nhu cầu vốn hoàn thành dự án khoảng 360 tỷ, trong đó NST: 180 tỷ, NSH: 180 tỷ
B |  |  | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030
| Giao thông | Chưa có mã | Dự án 3 | 1011/QĐ-UBND ngày 18/07/2024 | 400000 | 200000 | CM | 7 km | 2026 | 2029 | Dự kiến duyệt dự án trong năm 2025 | 400000 | 200000 | 2026 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 397000 | 200000 | 397000 | 200000
| Giao thông | Chưa có mã | Dự án 4 | Văn bản số 7845/UBND ngày 02/4/2024 chấp thuận lập hồ sơ; khái toán TMĐT khoảng 400 tỷ | 300000 | 100000 | TP | 7 km | 2026 | 2029 | Dự kiến duyệt dự án trong năm 2025 | 300000 | 100000 | 2026 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 298000 | 100000 | 298000 | 100000
C |  |  | Chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2031-2035

## 7.Thu hop phap Tinh 26-30
Phụ lục 7
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGUỒN THU HỢP PHÁP CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2026-2030
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030)/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Lũy kế vốn bố trí từ đầu tư án đến hết năm 2025 (số vốn năm 2025 là số ước) |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân năm 2024, 2025 là số ước) |  | Vốn bố trí còn thiếu so với TMĐT |  | Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 |  | Ghi chú
|  |  |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp
|  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 =13-18 | 21=14-19 | 22 | 23 | 24
TỔNG CỘNG
A |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang 2026-2030
Dự án 1
Dự án …
B |  |  | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030
Dự án 1
Dự án …
C |  |  | Chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến thực hiện trong giia đoạn 2031-2035
Dự án 1
Dự án …

## 8.Huyen 21-25
Phụ lục 8
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Nguồn vốn (NSTT, XSKT, ĐAT, KHAC) | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NS cấp huyện đã giao 2021-2025 | Kế hoạch vốn NS cấp huyện giao hằng năm từ năm 2021 đến năm 2025 | [5 empty] | Kế hoạch vốn NS cấp huyện hằng năm được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài |  |  |  |  | Lũy kế giải ngân vốn NS cấp huyện từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân 2024 và 2025 là số ước) | [13 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [8 empty] | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Bao gồm: |  |  |  |  | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Trong đó |  |  |  | Tổng số vốn NS tỉnh (công thức sẵn, không sửa) | Trong đó: chi tiết theo từng giai đoạn
[5 empty] | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Dự kiến 2025 |  | Năm 2021 sang 2022 | Năm 2022 sang 2023 | Năm 2023 sang 2024 | cột ẩn: Năm 2024 kéo dài sang 2025 |  | Lũy kế vốn NS tỉnh giải ngân đến hết 2020 | Lũy kế giải ngân vốn NS cấp huyện từ năm 2021 đến năm 2025 (số giải ngân 2024 và 2025 là số ước)
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS huyện |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS huyện | [15 empty] | Tổng số (công thức có sẵn, không sửa) | Bao gồm
[31 empty] | Giải ngân vốn NS cấp huyện giao hằng năm | [5 empty] | Giải ngân vốn NS cấp huyện kéo dài
[31 empty] | Tổng (công thức có sẵn, không sửa) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng (công thức có sẵn, không sửa) | Trong đó
[32 empty] | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Ước Năm 2024 | Ước Năm 2025 |  | Năm 2021 kéo dài sang 2022 | Năm 2022 kéo dài sang 2023 | Ước Năm 2023 kéo dài sang 2024 | cột ẩn: Năm 2024 kéo dài sang 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= 19+…+23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 = 25+26+27 | 25 | 26 | 27 | cột ẩn | 28 = 29+30 | 29 | 30 = 29+35 | 31 = 32+…+36 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 = 38+39+40 | 38 | 39 | 40 | cột ẩn | 41
TỔNG CỘNG
A |  |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
| Giao thông | 7895798 |  | Dự án 1 (4 nguồn) | 1000/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 | 400000 | 400000 | BH | 5,5 km | 2020 | 2024 | 1100/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 | 400000 | 400000 | 2019 | 270000 | 270000 | 50000 | 60000 | 50000 | 110000 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 1000 | 0 | 370000 | 100000 | 270000 | 264000 | 50000 | 55000 | 49000 | 110000 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 1000 | 0
trong đó:
|  |  | NSTT | Nguồn ngân sách tập trung | [11 empty] | 200000 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 6000 |  | 5000 | 1000 |  | 300000 | 100000 | 200000 | 194000 | 50000 | 45000 | 49000 | 50000 |  | 6000 |  | 5000 | 1000
|  |  | XSKT | Nguồn xổ số kiến thiết | [11 empty] | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 0
|  |  | ĐAT | Nguồn đất | [11 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 0 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 0
|  |  | KHAC | Nguồn vốn khác (…) | [11 empty] | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 0
…
B |  |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Giao thông | 7895799 | NSTT | Dự án 2 (NST 50%, NSH 50%) (1 nguồn: Ngân sách tập trung) | 1001/QĐ-UBND ngày 01/05/2022 | 400000 | 200000 | LT-NT | 7 km | 2023 | 2026 | 1101/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 | 400000 | 200000 | 2023 | 150000 | 150000 |  |  | 20000 | 50000 | 80000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 150000 |  | 150000 | 148000 |  |  | 18000 | 50000 | 80000 | 2000 |  |  | 2000
…
C |  |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Dự án … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
D |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Dự án … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | … | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0

## 9.Thu hop phap huyen 21-25
Phụ lục 9
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGUỒN THU HỢP PHÁP CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Lũy kế vốn thu hợp pháp giải ngân đến hết 2020 | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốnthu hợp pháp đã giao 2021-2025 | Kế hoạch vốn nguồn thu hợp pháp giao hằng năm từ năm 2021 đến năm 2025 | [5 empty] | Lũy kế giải ngân vốn nguồn thu hợp pháp từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân 2024 và 2025 là số ước) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Bao gồm: |  |  |  |  | Tổng số (công thức có sẵn không sửa) | Bao gồm:
|  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT | [5 empty] | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Dự kiến 2025 |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Ước Năm 2024 | Ước Năm 2025
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TỔNG CỘNG
A |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
| Y tế | 7895799 | Dự án 1 | 1002/QĐ-UBND ngày 01/05/2020 | 30000 | 30000 | ĐQ | xây dựng khối nhà 02 tầng … | 2020 | 2022 | 1103/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 | 30000 | 30000 | 5000 | 2020 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 |  |  |  | 25000 | 20000 | 5000
|  |  | Dự án … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
B |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
| Y tế | 7895744 | Dự án 1 | 1004/QĐ-UBND ngày 01/05/2022 | 25000 | 25000 | ĐQ | xây dựng khối nhà 02 tầng … | 2022 | 2023 | 1105/QĐ-UBND ngày 15/05/2022 | 25000 | 25000 | 0 | 2022 | 25000 | 25000 |  | 5000 | 20000 |  |  | 25000 |  | 5000 | 20000
|  |  | … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
C |  |  | Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Dự án … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | … | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## 10.Huyen 26-30
Phụ lục 10
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2026-2030
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030)/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Lũy kế vốn bố trí từ đầu tư án đến hết năm 2025 (số vốn năm 2025 là số ước) |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân năm 2024, 2025 là số ước) |  | Vốn bố trí còn thiếu so với TMĐT |  | Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 |  | Ghi chú
|  |  |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS huyện | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS huyện | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS huyện | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS huyện
|  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS huyện |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn Tỉnh, Huyện, Khác) | Trong đó: NS huyện
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 =13-18 | 21=14-19 | 22 | 23 | 24
TỔNG CỘNG
A |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang 2026-2030
| Giao thông | 7895788 | Dự án 1 | 1007/QĐ-UBND ngày 01/05/2022 | 300000 | 300000 | NT | 7 km | 2023 | 2026 | 1110/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 | 300000 | 300000 | 2023 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 70000 | 70000 | Tổng Nhu cầu vốn hoàn thành dự án khoảng 270 tỷ
| Giao thông | 7895799 | Dự án 2 (NST 50%, NSH 50%) | 1008/QĐ-UBND ngày 01/05/2022 | 400000 | 200000 | BH | 7 km | 2023 | 2026 | 1109/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 | 400000 | 200000 | 2023 | 280000 | 150000 | 270000 | 145000 | 130000 | 55000 | 90000 | 35000 | Tổng Nhu cầu vốn hoàn thành dự án khoảng 360 tỷ, trong đó NST: 180 tỷ, NSH: 180 tỷ
B |  |  | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030
| Giao thông | Chưa có mã | Dự án 3 | 1011/QĐ-UBND ngày 18/07/2024 | 400000 | 400000 | CM | 7 km | 2026 | 2029 | Dự kiến duyệt dự án trong năm 2025 | 400000 | 400000 | 2026 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 397000 | 397000 | 360000 | 360000 | Dự kiến vốn chuẩn bị đầu tư năm 2025 là 3 tỷ; Tổng nhu cầu vốn hoàn thành dự án là 363 tỷ
| Giao thông | Chưa có mã | Dự án 4 | Văn bản số 7845/UBND ngày 02/4/2024 chấp thuận lập hồ sơ; khái toán TMĐT khoảng 400 tỷ | 400000 | 400000 | TP | 7 km | 2026 | 2029 | Dự kiến duyệt dự án trong năm 2025 | 400000 | 400000 | 2026 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 397500 | 397500 | 362500 | 362500 | Dự kiến vốn chuẩn bị đầu tư năm 2025 là 3 tỷ; Tổng nhu cầu vốn hoàn thành dự án là 362,5 tỷ
C |  |  | Chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2031-2035
| Giao thông |  | Dự án 5 | Văn bản số 7635/UBND ngày 02/3/2024 chấp thuận lập hồ sơ; khái toán TMĐT khoảng 400 tỷ

## 11.Thu hop phap Huyen 26-30
Phụ lục 11
DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGUỒN THU HỢP PHÁP CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2026-2030
Đơn vị tính: Triệu đồng.
STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030)/Quyết định duyệt dự án đầu tư | [9 empty] | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Lũy kế vốn bố trí từ đầu tư án đến hết năm 2025 (số vốn năm 2025 là số ước) |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân năm 2024, 2025 là số ước) |  | Vốn bố trí còn thiếu so với TMĐT |  | Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 |  | Ghi chú
|  |  |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp
|  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: nguồn thu hợp pháp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 =13-18 | 21=14-19 | 22 | 23 | 24
TỔNG CỘNG
A |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang 2026-2030
Dự án 1
Dự án …
B |  |  | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030
Dự án 1
Dự án …
C |  |  | Chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến thực hiện trong giia đoạn 2031-2035
Dự án 1
Dự án …

## Nganh-linh vuc
Ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết 973
1 | Xã hội
2 | Bảo vệ môi trường
3 | Môi trường
4 | Tài nguyên
5 | Thể dục, thể thao
6 | Khoa học, công nghệ
7 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
8 | Y tế, dân số và gia đình
9 | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội
10 | Quốc phòng
11 | An ninh và trật tự, an toàn xã hội
12 | Văn hóa, thông tin
13 | Thông tin
14 | Văn hóa
15 | Phát thanh, truyền hình, thông tấn
16 | Các hoạt động kinh tế
17 | Giao thông
18 | Cấp nước, thoát nước
19 | Công nghệ thông tin
20 | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
21 | Kho tàng
22 | Công nghiệp
23 | Thương mại
24 | Du lịch
25 | Khu công nghiệp và khu kinh tế
26 | Viễn thông
27 | Bưu chính
28 | Quy hoạch
29 | Công trình công cộng tại các đô thị
30 | Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã
31 | Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý
32 | Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
33 | Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
34 | Hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã
35 | Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật